## Supuestos
Práctica 5 - Supuestos de la estimación (Equipo A)
Celdas en azul con fondo amarillo = datos de entrada que se pueden cambiar. Todo lo demás se calcula con fórmulas.
Supuesto | Valor | Unidad | Fuente / justificación
Salario mensual desarrollador junior (SLP) | 13417 | MXN/mes | Glassdoor México, 'Programador Júnior' en San Luis Potosí, mediana ago-2026. Indeed da $12,221 para 'Programador web jr' en SLP
Costos indirectos | 25% | % | Indicado por el cuadernillo (renta, equipo, luz, internet, licencias, prestaciones)
Horas laborales por mes | 160 | h/mes | 40 h/semana x 4 semanas
Productividad PHP (PDR) | 8.3 | h / PF | ISBSG 2021: mediana de Project Delivery Rate para lenguajes tradicionales (PHP entra aquí)
COCOMO a (orgánico) | 2.4 |  | Cuadernillo, COCOMO básico modo orgánico
COCOMO b (orgánico) | 1.05 |  | Cuadernillo
COCOMO c (orgánico) | 2.5 |  | Cuadernillo
COCOMO d (orgánico) | 0.38 |  | Cuadernillo
Peso PF - Entrada externa (EI) | 4 | PF | Complejidad media (cuadernillo)
Peso PF - Salida externa (EO) | 5 | PF | Complejidad media
Peso PF - Consulta externa (EQ) | 4 | PF | Complejidad media
Peso PF - Archivo lógico interno (ILF) | 10 | PF | Complejidad media
Peso PF - Archivo de interfaz externo (EIF) | 7 | PF | Complejidad media

## LOC
Conteo de líneas de código PROPIO (VS Code Counter)
Se excluyen librerías: Vistas/bower_components, Vistas/dist, tcpdf (excepto tcpdf/pdf propios), PHPMailer, Modelos/PHPExcel, impExcel/Classes, class.upload.php, simplexlsx.class.php, jquery, xlsx.js, paginator.js, tcpdf/pdf/pdf.php (ejemplo de TCPDF).
Carpeta / grupo | Archivos | Código | Comentarios | Blancos | Total líneas
Controladores | 19 | 1105 | 69 | 388 | 1562
Modelos (propios) | 13 | 986 | 105 | 389 | 1480
Vistas/modulos | 49 | 5378 | 180 | 1640 | 7198
Vistas/plantilla.php | 1 | 106 | 38 | 39 | 183
Vistas/js (propios) | 3 | 126 | 2 | 41 | 169
Ajax | 1 | 41 | 0 | 13 | 54
ImportarExcel (propios) | 4 | 314 | 40 | 40 | 394
expExcel | 2 | 108 | 2 | 16 | 126
impExcel (propio) | 1 | 19 | 6 | 3 | 28
tcpdf/pdf (propios) | 6 | 360 | 0 | 246 | 606
config | 2 | 79 | 28 | 16 | 123
Raiz (index.php, .htaccess) | 2 | 36 | 2 | 18 | 56
TOTAL | 103 | 8658 | 472 | 2849 | 11979
KLOC (solo código, sin comentarios ni blancos) | 8.658 | Fórmula: =Código total / 1000
Primer intento (ERROR): contamos todo el repo con librerías | 920166 | líneas .php/.js/.css/.html → casi 1 millón, por eso regresamos al inventario de la P2

## COCOMO
COCOMO básico - modo orgánico
Concepto | Valor | Unidad | Fórmula usada (texto)
KLOC | 8.658 | KLOC | se toma de la hoja LOC
Esfuerzo E | 23.1473 | personas-mes | E = 2.4 × KLOC^1.05
Tiempo T | 8.2499 | meses | T = 2.5 × E^0.38
Personal promedio P | 2.8058 | personas | P = E / T
Esfuerzo en horas | 3703.5626 | horas | E × 160 h/mes

## PuntosFuncion
Puntos de función (sin ajustar) - elementos concretos del sistema
# | Tipo | Elemento del sistema | Evidencia (vista / controlador / tabla) | HU | Resumen
1 | EI | Crear cuenta | crearCuenta.php → UsuariosC::CrearCuenta | HU-01 | Tipo | Cantidad | Peso | Subtotal PF | Fórmula
2 | EI | Enviar solicitud de residencia (con PDFs) | solicitudRecidencia.php → subirKardex.php | HU-04 | EI - Entradas externas | 33 | 4 | 132 | cantidad × peso
3 | EI | Cambiar estado de solicitud (aceptar/rechazar/baja/terminó) | detallesSolicitud.php → ActualizarSolicitud() | HU-05 | EO - Salidas externas | 10 | 5 | 50 | cantidad × peso
4 | EI | Alta de empresa en catálogo | catalogo.php → CrearMateriaC() | HU-06 | EQ - Consultas externas | 20 | 4 | 80 | cantidad × peso
5 | EI | Eliminar empresa | catalogo.php → EliminarMateriaC() | HU-06 | ILF - Archivos lógicos internos | 19 | 10 | 190 | cantidad × peso
6 | EI | Crear horario de empresa | crear-comisiones.php → CrearComisionC() | HU-06 | EIF - Archivos de interfaz externos | 1 | 7 | 7 | cantidad × peso
7 | EI | Eliminar horario | crear-comisiones.php → BorrarComisionC() | HU-06 | TOTAL PF sin ajustar |  |  | 459
8 | EI | Inscribirse a empresa/horario | inscribir-materia.php → InscribirMateriaC() | HU-07 | Esfuerzo (horas) |  |  | 3809.7 | PF × 8.3 h/PF
9 | EI | Subir documento del expediente | verCarpeta.php → subirPDF.php | HU-09 | Esfuerzo (personas-mes) |  |  | 23.8106 | horas / 160
10 | EI | Eliminar documento | verCarpeta.php → EliminarDocumento() | HU-09 | Tiempo con 3 personas (meses) |  |  | 7.9369 | supuesto: equipo de 3 como el nuestro
11 | EI | Subir reporte parcial | verCarpeta.php → subirReportePDF.php | HU-10
12 | EI | Capturar calificación de reporte | nota-materia.php → ActualizarNotasC() | HU-11
13 | EI | Marcar evaluación como revisada | calificaciones.php → ActualizarNotasC() | HU-12
14 | EI | Agendar visita | visitas.php → CrearVisitaC() | HU-13
15 | EI | Confirmar / negar visita | Editar-Visitas.php → EditarVisitaC() | HU-13
16 | EI | Borrar visita | visitas.php → BorrarVisitasC() | HU-13
17 | EI | Enviar observación (chat) | Obcervaciones.php → EnviarMensajeC() | HU-14
18 | EI | Solicitar constancia | constancia-alumno.php → Solicitar() | HU-15
19 | EI | Crear usuario | usuarios.php → CrearUsuarioC() | HU-16
20 | EI | Editar usuario | Editar-usuario.php → ActualizarUsuariosC() | HU-16
21 | EI | Eliminar usuario | usuarios.php → EliminarUsuariosC() | HU-16
22 | EI | Importar usuarios desde Excel | ImportarExcel/insertarUsuarios.php | HU-16
23 | EI | Importar catálogo desde Excel | ImportarExcel/insertarCatalogo.php | HU-06
24 | EI | Crear carrera | carreras.php → crearCarreraC() | HU-17
25 | EI | Editar carrera | Editar-Carrera.php → ActualizarCarrerasC() | HU-17
26 | EI | Borrar carrera | carreras.php → BorrarCarrerasC() | HU-17
27 | EI | Actualizar objetivos de residencia | info.php → updateObjectivo() | HU-18
28 | EI | Agregar proceso | info.php → CrearProceso() | HU-18
29 | EI | Borrar proceso | info.php → BorrarProceso() | HU-18
30 | EI | Subir calendario | info.php → subirCalendario.php | HU-18
31 | EI | Subir catálogo PDF | info.php → subirCatalogo.php | HU-18
32 | EI | Subir documento guía | info.php → subirDoc.php | HU-18
33 | EI | Cambiar periodo / ajustes | carreras.php → AjustesC::HMC(), CambiarPeriodoC() | HU-17
34 | EO | Carta de presentación PDF | tcpdf/pdf/CartaPrecentacion.php | HU-05
35 | EO | Constancia de liberación PDF | tcpdf/pdf/Constancia.php → ConstanciaC::Generar() | HU-15
36 | EO | Horario / inscritos a empresa PDF | tcpdf/pdf/Inscriptos-Materias.php | HU-08
37 | EO | Inscritos a examen PDF | tcpdf/pdf/Inscriptos-Examen.php | HU-20
38 | EO | Exportar usuarios a PDF | tcpdf/pdf/expUsuarios.php | HU-16
39 | EO | Exportar catálogo a PDF | tcpdf/pdf/expCatalogo.php | HU-06
40 | EO | Exportar usuarios a Excel | expExcel/UsuariosExcel.php | HU-16
41 | EO | Exportar catálogo a Excel | expExcel/CatalogoExcel.php | HU-06
42 | EO | Correo electrónico (PHPMailer) | Controladores/EnviarCorreo.php | HU-19
43 | EO | Contadores del tablero de inicio (datos calculados) | inicio.php → ContarSolicitud() | HU-05
44 | EQ | Inicio de sesión (validación) | Ingresar.php → IniciarSesionC() | HU-02
45 | EQ | Información de residencia (login) | Ingresar.php → VerInfoC(), VerProcesos() | HU-03
46 | EQ | Lista de solicitudes | verSolicitudes.php | HU-05
47 | EQ | Detalle de solicitud | detallesSolicitud.php | HU-05
48 | EQ | Catálogo de empresas | catalogo.php | HU-06
49 | EQ | Mi horario | inscrito.php | HU-08
50 | EQ | Lista de carpetas | Carpetas.php | HU-09
51 | EQ | Carpeta del alumno (docs + reportes) | verCarpeta.php | HU-09
52 | EQ | Lista de evaluaciones / calificaciones | calificaciones.php | HU-12
53 | EQ | Lista de visitas | visitas.php | HU-13
54 | EQ | Ver chat de observaciones | Obcervaciones.php → VerMensajes() | HU-14
55 | EQ | Gestor de constancias | solicitud-Constancia.php | HU-15
56 | EQ | Mis constancias (alumno) | constancia-alumno.php | HU-15
57 | EQ | Lista de usuarios | usuarios.php | HU-16
58 | EQ | Detalles de usuario | detalles-usuario.php | HU-16
59 | EQ | Lista de carreras | carreras.php | HU-17
60 | EQ | Estudiantes por carrera | estudiantes.php | HU-17
61 | EQ | Mi perfil | mis-datos.php | HU-02
62 | EQ | Verificar matrícula (AJAX) | Ajax/usuariosA.php | HU-16
63 | EQ | Plan de estudios / evaluaciones (heredado) | plan-de-estudios.php, ver-evaluaciones.php | HU-20
64 | ILF | usuarios | tabla usuarios | HU-01,02,16
65 | ILF | carrera | tabla carrera | HU-17
66 | ILF | Empresas del catálogo | tabla materias | HU-06
67 | ILF | Horarios de empresa | tabla comisiones | HU-06
68 | ILF | Inscripciones | tabla inscripciones | HU-07
69 | ILF | Documentos del expediente | tabla documentos | HU-09
70 | ILF | Reportes parciales y calificaciones | tabla reportes | HU-10,11,12
71 | ILF | Solicitud de residencia | solicitudes + datosestudiante + datoscarta + requisitoscarta (1 grupo lógico) | HU-04,05
72 | ILF | Plantillas de carta | tabla plantillas | HU-05
73 | ILF | Información de residencia | tabla inforesidencia | HU-03,18
74 | ILF | Procesos | tabla procesos | HU-03,18
75 | ILF | Documentos guía | tabla documentacion | HU-18
76 | ILF | Ajustes del sistema | tabla ajustes | HU-17
77 | ILF | Visitas | tabla visitas (no está en el script) | HU-13
78 | ILF | Constancias | tabla constancias (no está en el script) | HU-15
79 | ILF | Observaciones | tabla observacionesdoc (no está en el script) | HU-14
80 | ILF | Notas (heredado) | tabla notas | HU-20
81 | ILF | Exámenes (heredado) | tabla examenes | HU-20
82 | ILF | Inscripción a exámenes (heredado) | tabla inscribir_examenes | HU-20
83 | EIF | Libro de Excel de importación de usuarios | importarUser.xls (formato externo que el sistema lee) | HU-16

## Costos
Costo del proyecto (MXN)
Concepto | COCOMO | Puntos de función | Fórmula
Esfuerzo (personas-mes) | 23.1473 | 23.8106 | del cálculo de cada método
Salario mensual junior | 13417 | 13417 | Supuestos!B5
Costo directo | 310566.8678 | 319467.1556 | esfuerzo × salario
Costos indirectos (25%) | 77641.717 | 79866.7889 | costo directo × 25%
COSTO TOTAL | 388208.5848 | 399333.9445 | directo + indirectos
Tiempo estimado (meses) | 8.2499 | 7.9369 | COCOMO: T; PF: con 3 personas
Diferencia entre métodos | 11125.3598
Diferencia % | 2.866%
Promedio de ambos métodos | 393771.2646