## Matriz
Matriz de riesgos - Sistema de Control Escolar (Equipo A)
Probabilidad e impacto de 1 a 5. Exposición = P × I. Nivel: Alto ≥15, Medio 8-14, Bajo ≤7. Por ética NO se copian contraseñas: solo archivo y línea.
ID | Descripción | Categoría | Evidencia (archivo:línea) | Probabilidad | Impacto | Exposición | Nivel | Estrategia | Acción concreta
R01 | Credenciales de un servidor MySQL en la nube (clever-cloud) escritas en el código; quedan en el historial público de Git | Seguridad | Modelos/ConexionBD.php:7, 10, 12 | 5 | 5 | 25 | Alto | Evitar | Revocar/rotar esas credenciales (avisar al autor), borrar el bloque, limpiar historial con git filter-repo y usar variables de entorno (.env fuera del repo)
R02 | Contraseñas de usuarios en texto plano, solo numéricas e iguales a la matrícula (incluido Admin) | Seguridad | usuarios.clave int(10); INSERT de usuarios en los 3 .sql (P4) | 5 | 5 | 25 | Alto | Mitigar | Migrar a password_hash()/password_verify(), columna VARCHAR(255), forzar cambio de contraseña en primer acceso
R03 | Datos personales de alumnos (kardex, IMSS, cartas de liberación, CV) publicados en un repositorio público | Legal | Kardex/ (5 PDF), IMSS/ (5), Servicio/ (4), Documentos/ (11), Documentacion/ | 5 | 5 | 25 | Alto | Evitar | Retirar los PDF del repo y del historial, agregarlos a .gitignore, avisar al autor/institución de origen
R04 | Respaldos SQL con datos personales de usuarios y solicitudes (nombre, teléfono, correo, dirección, fecha de nacimiento, núm. IMSS) | Legal | sistemacontrolescolar*.sql (3 archivos) - INSERT INTO usuarios / solicitudes | 5 | 5 | 25 | Alto | Evitar | Sustituir por script solo de estructura + datos ficticios; eliminar respaldos del historial
R05 | Archivos subidos accesibles por URL directa y con nombre predecible (matrícula_Kardex.pdf) | Seguridad | Kardex/, IMSS/, Documentos/ - nombres Doc__matricula__fecha__ | 4 | 5 | 20 | Alto | Mitigar | Guardar fuera de htdocs y servir con un script PHP que verifique sesión y rol; nombres aleatorios
R06 | Conexión a MySQL con usuario root sin contraseña | Seguridad | Modelos/ConexionBD.php:14; config/server.php:8, 10 | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Crear usuario de BD con permisos mínimos (SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE sobre una sola base) y contraseña fuerte
R07 | Llave y vector de cifrado escritos en el código | Seguridad | config/server.php:20-24 (SECRET_KEY / SECRET_IV) | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Generar llaves nuevas, moverlas a variables de entorno y no versionarlas
R08 | Contraseña de cuenta de correo SMTP escrita en el código | Seguridad | Controladores/EnviarCorreo.php:24; PHPMailer/EnviarCorreo.php:18 | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Cuenta institucional con contraseña de aplicación guardada en .env; rotar la actual
R09 | Credenciales de BD repetidas en varios archivos, fuera del modelo | Técnico | ImportarExcel/insertarUsuarios.php:10-16; ImportarExcel/insertarCatalogo.php:10-16; Modelos/importExcel.php:33-39 | 4 | 3 | 12 | Medio | Mitigar | Usar una sola clase de conexión (ConexionBD) en todo el sistema
R10 | Librerías con vulnerabilidades conocidas: jQuery 1.9.1 y 3.2.1, Bootstrap 3.3.7, PHPMailer 6.3.0, SheetJS 0.15.4 | Seguridad | ImportarExcel/jquery-1.9.1.js, Vistas/js/jquery-1.9.1.js, Vistas/bower_components/, PHPMailer/, xlsx.js | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Actualizar a versiones soportadas y administrarlas con Composer/npm
R11 | PHPExcel abandonada; no funciona bien en PHP 8 | Técnico | Modelos/PHPExcel/, impExcel/Classes/ | 5 | 3 | 15 | Alto | Mitigar | Reemplazar por PhpSpreadsheet
R12 | Plataforma PHP 7.x fuera de soporte (el volcado indica PHP 7.2.34) | Técnico | Encabezado de sistemacontrolescolar 11-06-2021.sql; Anexo: requiere PHP 7.4 | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Migrar y probar en PHP 8.2+
R13 | El script de BD no corresponde con el código (faltan tablas visitas, constancias, observacionesdoc) | Técnico | Práctica 4 - evaluacion-modelo.md 2.2 | 5 | 4 | 20 | Alto | Mitigar | Generar un script único y versionado a partir de una instalación funcional
R14 | Base de datos sin llaves foráneas: registros huérfanos y datos inconsistentes | Técnico | 0 cláusulas REFERENCES (P4) | 4 | 3 | 12 | Medio | Mitigar | Declarar las 24 FK inferidas en el diagrama ER
R15 | Sin pruebas automatizadas | Técnico | git ls-tree: los únicos tests son de librerías (bower_components) | 5 | 3 | 15 | Alto | Mitigar | Pruebas de humo con PHPUnit para login, solicitud y constancias antes de cualquier cambio
R16 | Funciones incompletas o con errores (recuperar contraseña no envía correo; HTML dentro de controladores) | Técnico | Vistas/modulos/recuperar.php; Controladores/usuariosC.php:45-53 | 5 | 2 | 10 | Medio | Aceptar | Documentarlas como conocidas y corregirlas en la fase de modernización
R17 | El repositorio no tiene licencia: no hay permiso legal para usarlo, modificarlo o redistribuirlo | Legal | git ls-tree: no existe LICENSE en la raíz (solo de librerías) | 4 | 4 | 16 | Alto | Transferir | Pedir al autor autorización por escrito o que publique una licencia (MIT/GPL); si no, no adoptarlo
R18 | Sistema sin aviso de privacidad ni mecanismo para derechos ARCO | Legal | Ingresar.php y crearCuenta.php no muestran aviso de privacidad | 5 | 4 | 20 | Alto | Evitar | Redactar aviso de privacidad con el área jurídica y mostrarlo antes del registro
R19 | Licencias de terceros con condiciones (TCPDF LGPL, jvectormap AGPL/comercial) | Legal | tcpdf/LICENSE.TXT; Vistas/bower_components/jvectormap/LICENSE-AGPL, LICENSE-COMMERCIAL | 2 | 3 | 6 | Bajo | Evitar | Quitar plugins no usados (jvectormap) y conservar avisos de licencia de TCPDF
R20 | Dependencia de un solo desarrollador (bus factor = 1) y sin mantenimiento desde jun-2021 | Proyecto | git shortlog: 1 persona, 10 commits (P6) | 5 | 4 | 20 | Alto | Mitigar | Documentar el sistema y asignar responsable interno; contactar al autor
R21 | Sin README, manual de instalación ni documentación técnica | Proyecto | git ls-tree: no hay README propio | 5 | 3 | 15 | Alto | Mitigar | Escribir README, manual de instalación y de usuario (P9)
R22 | Requerimientos no alineados al proceso del Tec (anteproyecto, asignación de asesor, SII) | Proyecto | Práctica 3 - reflexión 1 | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Levantar requerimientos con el Depto. de Vinculación antes de adaptar
R23 | Historial de Git poco útil (commits grandes y mensajes como "2") | Proyecto | historial.txt (P6) | 4 | 2 | 8 | Medio | Aceptar | Adoptar convenciones de commits desde ahora
R24 | Estimación de costo de modernización muy incierta (variación 4 a 8 veces entre métodos y realidad) | Proyecto | Prácticas 5 y 6 | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Presupuestar por fases con reserva de contingencia del 20%

## Resumen
Resumen por categoría y nivel
Categoría | Riesgos | Exposición promedio | Altos | Medios | Bajos
Seguridad | 7 | 18.5714 | 6 | 1 | 0
Legal | 5 | 18.4 | 4 | 0 | 1
Técnico | 7 | 14.2857 | 4 | 3 | 0
Proyecto | 5 | 13.6 | 3 | 2 | 0
TOTAL | 24 | 16.25 | 17 | 6 | 1

## MapaCalor
Mapa de calor: número de riesgos por celda (ver mapa-calor.png para los ID)
Probabilidad ↓ / Impacto → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4
4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0