## Cronograma
Cronograma - Reingeniería del Sistema de Control Escolar
Fecha de inicio | 2026-09-22 | ES/EF/LS/LF en días calendario calculados con el método de la ruta crítica (CPM, pase adelante y atrás). Fin = último día de la tarea.
ID | Tarea | Milestone | Duración (días) | Predecesoras | ES | EF | LS | LF | Holgura | ¿Crítica? | Inicio | Fin
1.1 | Acta de constitución y plan del proyecto | M1 · Inicio y requerimientos | 3 | — | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | SÍ | 2026-09-22 | 2026-09-24
2.1 | Validar requerimientos con Vinculación y Control Escolar | M1 · Inicio y requerimientos | 5 | 1.1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | SÍ | 2026-09-25 | 2026-09-29
2.2 | Especificar módulos nuevos (anteproyecto, asignación de asesores) | M1 · Inicio y requerimientos | 3 | 2.1 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | SÍ | 2026-09-30 | 2026-10-02
2.3 | Obtener autorización/licencia del autor | M1 · Inicio y requerimientos | 5 | 1.1 | 3 | 8 | 12 | 17 | 9 | no | 2026-09-25 | 2026-09-29
3.1 | Retirar datos personales y secretos del repositorio | M2 · Seguridad y base de datos | 3 | 2.3 | 8 | 11 | 17 | 20 | 9 | no | 2026-09-30 | 2026-10-02
3.2 | Aviso de privacidad y procedimiento ARCO | M2 · Seguridad y base de datos | 6 | 2.1 | 8 | 14 | 68 | 74 | 60 | no | 2026-09-30 | 2026-10-05
4.1 | Rediseño del modelo de datos (FK, tipos, nombres) | M2 · Seguridad y base de datos | 9 | 2.2 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | SÍ | 2026-10-03 | 2026-10-11
4.2 | Scripts de migración de datos | M2 · Seguridad y base de datos | 5 | 4.1 | 20 | 25 | 62 | 67 | 42 | no | 2026-10-12 | 2026-10-16
5.1 | Proyecto Laravel: autenticación, roles y contraseñas con hash | M3 · Desarrollo del núcleo | 5 | 4.1, 3.1 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | SÍ | 2026-10-12 | 2026-10-16
5.2 | Módulo de usuarios y carreras | M3 · Desarrollo del núcleo | 5 | 5.1 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0 | SÍ | 2026-10-17 | 2026-10-21
5.3 | Catálogo de empresas y horarios | M3 · Desarrollo del núcleo | 5 | 5.2 | 30 | 35 | 52 | 57 | 22 | no | 2026-10-22 | 2026-10-26
5.4 | Solicitud de residencia y carta de presentación | M3 · Desarrollo del núcleo | 8 | 5.2 | 30 | 38 | 30 | 38 | 0 | SÍ | 2026-10-22 | 2026-10-29
5.5 | Expediente, documentos privados y reportes parciales | M3 · Desarrollo del núcleo | 8 | 5.4 | 38 | 46 | 38 | 46 | 0 | SÍ | 2026-10-30 | 2026-11-06
5.6 | Evaluación de reportes, visitas y observaciones | M4 · Módulos nuevos e integración | 8 | 5.5 | 46 | 54 | 46 | 54 | 0 | SÍ | 2026-11-07 | 2026-11-14
5.7 | Constancias PDF y notificaciones por correo | M4 · Módulos nuevos e integración | 6 | 5.6 | 54 | 60 | 54 | 60 | 0 | SÍ | 2026-11-15 | 2026-11-20
5.8 | Anteproyecto y asignación de asesores (nuevos) | M4 · Módulos nuevos e integración | 5 | 5.4 | 38 | 43 | 55 | 60 | 17 | no | 2026-10-30 | 2026-11-03
5.9 | Importar/exportar Excel con PhpSpreadsheet | M4 · Módulos nuevos e integración | 3 | 5.3 | 35 | 38 | 57 | 60 | 22 | no | 2026-10-27 | 2026-10-29
6.1 | Pruebas automatizadas (PHPUnit) de módulos críticos | M5 · Pruebas y calidad | 7 | 5.7, 5.8, 5.9 | 60 | 67 | 60 | 67 | 0 | SÍ | 2026-11-21 | 2026-11-27
6.2 | Auditoría de seguridad (OWASP Top 10) | M5 · Pruebas y calidad | 3 | 5.7 | 60 | 63 | 64 | 67 | 4 | no | 2026-11-21 | 2026-11-23
6.3 | Pruebas de aceptación con usuarios | M5 · Pruebas y calidad | 7 | 6.1, 6.2, 4.2 | 67 | 74 | 67 | 74 | 0 | SÍ | 2026-11-28 | 2026-12-04
7.1 | Documentación: README, manual técnico y de usuario | M6 · Implantación y cierre | 6 | 5.7 | 60 | 66 | 78 | 84 | 18 | no | 2026-11-21 | 2026-11-26
7.2 | Migración de datos a producción | M6 · Implantación y cierre | 5 | 6.3, 3.2 | 74 | 79 | 74 | 79 | 0 | SÍ | 2026-12-05 | 2026-12-09
7.3 | Capacitación a usuarios | M6 · Implantación y cierre | 5 | 7.2 | 79 | 84 | 79 | 84 | 0 | SÍ | 2026-12-10 | 2026-12-14
7.4 | HITO: Puesta en producción | M6 · Implantación y cierre | 0 | 7.3, 7.1 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | SÍ | 2026-12-15 | 2026-12-15
1.2 | Cierre del proyecto y lecciones aprendidas | M6 · Implantación y cierre | 4 | 7.4 | 84 | 88 | 84 | 88 | 0 | SÍ | 2026-12-15 | 2026-12-18
Duración total (días) |  |  | 88
Fin del proyecto |  |  | 2026-12-18
Tareas críticas |  |  | 16
Duración total (semanas) |  |  | 13
Nota: las duraciones originales (semanas) se reescalaron a días para ajustar el proyecto a 13 semanas (22/09/2026 – 18/12/2026). Hitos: M1 02/10, M2 16/10, M3 06/11, M4 20/11, M5 04/12, M6 18/12/2026.
Formulas:
Inicio = B2+[ES]
Fin = IF([Duración (días)]=0,[Inicio],B2+[EF]-1)