## Supuestos
Presupuesto - Supuestos (celdas azules/amarillas = entradas)
Supuesto | Valor | Unidad | Fuente
Puntos de función base (P5, sistema actual) | 459 | PF | Práctica 5, hoja PuntosFuncion
Productividad (PDR) | 8.3 | h/PF | ISBSG 2021, mediana lenguajes tradicionales (P5)
Factor de reutilización | 20% | % | Se reutilizan requerimientos, modelo de datos, diseño de pantallas y reglas ya documentadas (P2-P4)
Horas por mes | 160 | h | P5
Salario líder técnico (desarrollador de software, SLP) | 21236 | MXN/mes | Indeed México, 'Desarrollador/a de software' en San Luis, S.L.P.
Salario desarrollador junior (SLP) | 13417 | MXN/mes | Glassdoor México, mediana 'Programador Júnior' en SLP (P5)
Número de desarrolladores junior | 2 | personas | Plan de personal: 1 líder + 2 junior ≈ 2.8 personas de COCOMO (P5)
Duración del proyecto | 6.45 | meses | Cronograma: 28 semanas (ruta crítica)
Costos indirectos | 25% | % | Cuadernillo P5
Reserva de contingencia | 15% | % | Riesgos del top 10 (P7) y variación ±30% de la estimación
Estimación de consenso P5 (construir de cero) | 394000 | MXN | Práctica 5 / delphi.md — REEMPLAZAR por la cifra acordada en el Delphi

## PF_Ajustados
Ajuste de puntos de función al nuevo alcance
Concepto | Tipo | Cantidad | Peso | PF | Justificación
Sistema actual (P5) | — | 1 | 459 | 459 | base
Quitar: exámenes / plan de estudios (ILF notas, examenes, inscribir_examenes) | ILF | -3 | 10 | -30 | Fuera de alcance (heredado, P3 HU-20)
Quitar: PDF inscritos a examen | EO | -1 | 5 | -5
Quitar: consulta plan de estudios | EQ | -1 | 4 | -4
Nuevo: registrar anteproyecto, dictaminar, asignar asesores, cambiar contraseña, aceptar aviso de privacidad, solicitud ARCO | EI | 6 | 4 | 24 | Requerimientos del Tec y LGPDPPSO (P3, P7)
Nuevo: notificación por cambio de estado, acta de calificación final PDF | EO | 2 | 5 | 10
Nuevo: consulta de anteproyectos, bitácora de auditoría | EQ | 2 | 4 | 8
Nuevo: tablas anteproyectos, asignaciones, bitácora, solicitudes ARCO | ILF | 4 | 10 | 40
PF del nuevo alcance |  |  |  | 502
Horas sin reutilización |  |  |  | 4166.6
Horas con reutilización |  |  |  | 3333.28
Esfuerzo (personas-mes) |  |  |  | 20.833
Personas-mes del plan de personal (comparación) |  |  |  | 19.35

## Presupuesto
Presupuesto de la reingeniería (MXN)
Concepto | Cantidad | Unidad | Costo unitario | Subtotal | Nota
Líder técnico / Director | 6.45 | meses | 21236 | 136972.2 | Todo el proyecto
Desarrolladores junior | 12.9 | meses-persona | 13417 | 173079.3
Servidor de pruebas y producción (VPS, 12 meses) + SSL + respaldos | 12 | meses | 1000 | 12000 | Supuesto del equipo
Asesoría jurídica: aviso de privacidad y procedimiento ARCO | 1 | servicio | 10000 | 10000 | Supuesto del equipo
Capacitación a usuarios (material y sesiones) | 1 | servicio | 6000 | 6000
Licencias de software | 0 | — | 0 | 0 | Todo open source: Laravel, MySQL, PhpSpreadsheet, TCPDF
Costo de personal | 310051.5
Costos indirectos (25% sobre personal) | 77512.875
Otros costos directos | 28000
Subtotal | 415564.375
Reserva de contingencia (15%) | 62334.6562
PRESUPUESTO TOTAL | 477899.0312
Comparación con construir de cero (P5) | 394000
Diferencia | 83899.0312
Diferencia % | 21.29%
Costo por punto de función | 951.9901

## PorFase
Distribución del costo de personal por milestone (proporcional a semanas-tarea)
Milestone | Semanas-tarea | % del trabajo | Costo de personal asignado
M1 · Inicio y requerimientos | 6 | 14.29% | 44293.0714
M2 · Seguridad y base de datos | 6 | 14.29% | 44293.0714
M3 · Desarrollo del núcleo | 12 | 28.57% | 88586.1429
M4 · Módulos nuevos e integración | 8 | 19.05% | 59057.4286
M5 · Pruebas y calidad | 5 | 11.9% | 36910.8929
M6 · Implantación y cierre | 5 | 11.9% | 36910.8929