## Slide 1
NexoSoft Consultores
Residencias en línea,
seguras y en regla
Propuesta para modernizar el Sistema de Control Escolar de Servicio Social y Residencia Profesional
Para: Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación · Instituto Tecnológico de Matehuala
Notes: PRESENTA: Director [Nombre completo 1] · 1 min Buenos días. Somos NexoSoft Consultores. Venimos a presentarles cómo pueden tener el trámite de residencias en línea, de forma segura y cumpliendo la ley, en 28 semanas. Presento al equipo: (cada integrante dice su nombre y rol).

## Slide 2
El reto: un buen sistema que hoy no se puede usar
Lo que ya existe
Un sistema web que ya cubre la solicitud, la carta de presentación, el expediente, los reportes, las visitas y la constancia.
Desarrollado en 2021 para otro Tecnológico.
Código disponible: no hay que empezar de cero.
Por qué no usarlo así
Pone en riesgo los datos personales de sus alumnos.
No cumple con la ley de protección de datos.
Tecnología sin soporte desde 2021 y sin documentación.
Notes: PRESENTA: Director [Nombre completo 1] · 1.5 min El Departamento necesita llevar residencias y servicio social en línea. Encontramos un sistema que ya hace casi todo, pero que hoy, si lo instalamos tal cual, expondría los datos de los alumnos. Nuestra propuesta es aprovechar lo bueno y corregir lo peligroso.

## Slide 3
Lo que analizamos
Siete etapas de revisión: código, base de datos, historial y riesgos
5
tipos de usuario
Alumno, asesores, jefe y administrador
20
funciones del trámite
Historias de usuario recuperadas
8,700
líneas de código propio
Menos del 2 % del repositorio
1
sola persona lo desarrolló
Sin mantenimiento desde 2021
Notes: PRESENTA: [Integrante B1] · 1.5 min Revisamos el sistema a fondo. Tiene 5 tipos de usuario y 20 funciones que corresponden al trámite real. El código propio es pequeño, unas 8,700 líneas; el resto son librerías. Y un dato importante: lo hizo una sola persona y no se actualiza desde 2021.

## Slide 4
Encontramos 24 riesgos; 17 son graves
17
riesgos de nivel alto de 24 identificados
Seguridad
Contraseñas sin cifrar e iguales a la matrícula; credenciales de servidores dentro del código
Legal
Documentos personales (kardex, IMSS) públicos; sin aviso de privacidad; sin licencia de uso
Técnico
Base de datos incompleta; librerías obsoletas; sin pruebas
Proyecto
Una sola persona conoce el sistema; sin documentación
Notes: PRESENTA: [Nombre completo 3] · 2 min Clasificamos los riesgos en cuatro tipos. Lo más grave: las contraseñas se guardan sin cifrar y son iguales a la matrícula, y hay documentos personales de alumnos accesibles públicamente. Por ética, solo registramos dónde están; no usamos ninguna credencial.

## Slide 5
Dónde está el peligro
Probabilidad × impacto de cada riesgo
La zona roja concentra:
Datos personales expuestos
Contraseñas y credenciales inseguras
Falta de aviso de privacidad
Dependencia de una sola persona
Tecnología sin soporte
Todos tienen solución dentro del plan.
Notes: PRESENTA: [Nombre completo 3] · 1 min Este mapa ubica cada riesgo por probabilidad e impacto. Lo importante: todo lo que está en rojo tiene una acción concreta en el plan que les vamos a mostrar.

## Slide 6
Tres opciones; recomendamos modernizar
Adoptar tal cual
Rápido y barato, pero expone los datos de los alumnos e incumple la ley.
Modernizar
Aprovecha lo que funciona y corrige lo peligroso. 28 semanas, riesgo controlado.
RECOMENDADA
Desarrollar desde cero
Más tiempo y más riesgo; se pierde lo ya construido. Plan B si no hay permiso del autor.
Notes: PRESENTA: Director [Nombre completo 1] · 1.5 min Evaluamos tres caminos. Adoptarlo tal cual no es opción por la ley. Hacerlo desde cero es más lento. Modernizar aprovecha el trabajo existente con riesgo controlado. Condición: obtener el permiso del autor; si no lo da, pasamos al plan B.

## Slide 7
Qué incluye la modernización
Datos protegidos
Documentos privados, contraseñas cifradas, cero secretos en el código
En regla con la ley
Aviso de privacidad y procedimiento de derechos ARCO
Base de datos sólida
Rediseñada, completa y con integridad
Tecnología actual
Laravel 11 y PHP 8.2, con soporte vigente
Funciones nuevas
Anteproyecto, asignación de asesores y avisos por correo
Listo para operar
Pruebas, manuales y capacitación del personal
Fuera de alcance: integración con SII, app móvil nativa, módulo de exámenes.
Notes: PRESENTA: [Nombre completo 2] · 1.5 min Esto es lo que recibe el Instituto. Todo lo que ya funciona se conserva, y se agrega lo que el proceso del Tec pide y el sistema no tenía: anteproyecto y asignación de asesores. Dejamos fuera la integración con el SII para no alargar el proyecto; puede ser una segunda fase.

## Slide 8
Seis entregas en 28 semanas
11 de enero – 23 de julio de 2027
M1
05 feb
Requerimientos validados
M2
26 feb
Datos protegidos y nueva BD
M3
30 abr
Núcleo: solicitud y expediente
M4
04 jun
Evaluación, visitas y constancias
M5
02 jul
Probado y aceptado
M6
23 jul
En producción
En cada entrega: demostración y aprobación del cliente antes de avanzar.
Notes: PRESENTA: [Nombre completo 2] · 1.5 min El proyecto se divide en seis entregas. En cada una les hacemos una demostración y ustedes aprueban antes de seguir. La meta es que el sistema esté listo antes del periodo agosto–diciembre 2027.

## Slide 9
Cronograma y ruta crítica
16
de 25 tareas son críticas (en rojo)
Si una se retrasa, se retrasa la entrega. Las revisamos cada semana.
Notes: PRESENTA: [Integrante B1] · 1 min Este es el cronograma detallado con dependencias. En rojo, la ruta crítica: requerimientos, base de datos y los módulos de solicitud, expediente y constancias. Por eso son los que vigilamos semanalmente.

## Slide 10
Inversión
$477,899
MXN totales, con 15 % de contingencia · sin costo de licencias
Equipo: 1 líder técnico + 2 desarrolladores
Sustento: 502 puntos de función × productividad de industria
Salarios del mercado de San Luis Potosí
Chart: 
| Personal | Indirectos | Servidor, jurídico y capacitación | Contingencia
Presupuesto | 310052 | 77513 | 28000 | 62335
Notes: PRESENTA: [Integrante B2] · 1.5 min La inversión total es de 477,899 pesos, incluyendo una reserva de contingencia del 15 % que solo se usa si ocurre un riesgo. Dos terceras partes son el equipo de trabajo. Todo el software es libre, así que no hay costos de licencias.

## Slide 11
Pago contra entregas
Ustedes pagan solo lo que ya revisaron y aprobaron
Chart: 
| Firma | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
% del pago | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10
Riesgo compartido
El 70 % del pago ocurre después de ver el sistema funcionando (M3 en adelante).
Notes: PRESENTA: [Integrante B2] · 1 min Proponemos pagar contra entregas aprobadas: la mayor parte del pago ocurre cuando ya vieron el sistema funcionando. Así el riesgo se comparte.

## Slide 12
Cómo controlamos los riesgos del proyecto
Permiso del autor
Lo solicitamos en la semana 1; plan B definido si no llega en la semana 3
Requerimientos del Tec
Validación firmada en M1 y control de cambios
Retrasos
Seguimiento semanal de la ruta crítica y uso de holguras
Estimación optimista
Contingencia del 15 % y re-estimación al cerrar M3
Rotación del equipo
Revisión de código obligatoria y documentación continua
Notes: PRESENTA: [Nombre completo 3] · 1.5 min Todo proyecto tiene riesgos; lo importante es tenerlos controlados. El más importante es el permiso del autor original: sin él no podemos modificar el código legalmente, por eso es lo primero que haremos.

## Slide 13
Cómo sabrán que quedó bien
Criterios de aceptación medibles
0
vulnerabilidades altas o críticas
0
contraseñas o secretos expuestos
≥ 60 %
de pruebas automáticas en módulos críticos
≤ 15 min
para que un alumno haga su solicitud sin ayuda
< 1 h
para instalarlo siguiendo el manual
100 %
de funciones indispensables aceptadas por ustedes
Notes: PRESENTA: [Integrante B3] · 1 min No les pedimos que confíen en nosotros: definimos criterios medibles. Cada entrega se acepta solo si los cumple.

## Slide 14
Equipo y comunicación
[Nombre completo 1]
Director de proyecto
[Nombre completo 2]
Alcance y cronograma
[Integrante B1]
Alcance y cronograma
[Nombre completo 3]
Costos, riesgos y calidad
[Integrante B2]
Costos, riesgos y calidad
[Integrante B3]
Acta y comunicación
Ustedes siempre sabrán cómo vamos
Reporte semanal por correo
Tablero en línea con el avance real
Demostración en cada entrega
Un solo canal oficial: el Director
Cambios solo con su firma
Notes: PRESENTA: [Integrante B3] · 1 min Este es el equipo. Para ustedes, lo importante es que tendrán un reporte semanal, acceso al tablero con el avance real y una demostración en cada entrega. Ningún cambio se hace sin su aprobación.

## Slide 15
Siguiente paso
1
Aprobar la propuesta y firmar el acta de constitución
2
Designar un enlace de Vinculación (2 h por semana)
3
Autorizarnos a contactar al autor original
4
Arranque: semana del 11 de enero de 2027
Mientras tanto: recomendamos no usar el sistema actual con datos reales de alumnos.
Notes: PRESENTA: Director [Nombre completo 1] · 1 min Para arrancar necesitamos cuatro decisiones de su parte. Y una recomendación inmediata: mientras no terminemos, no usen el sistema actual con datos reales.

## Slide 16
¿Preguntas?
Gracias por su tiempo
NexoSoft Consultores · repositorio y entregables completos en GitHub (tag v1.0)
Notes: PRESENTA: Todos · 5 min Ronda de preguntas. Quien sea responsable del tema contesta (ver guion-presentacion.md, sección de preguntas probables).